## Slide 1
Transformation der Operations Organisation der XXX Organisation
Eine umfassende Neuausrichtung der Operations-Organisation zur Anpassung an luftrechtliche Erfordernisse und wirtschaftliche Herausforderungen.
MZ
Michael Ziemens

## Slide 2
Herausforderungen
Schlechte wirtschaftliche Situation der XXX GmbH erforderte Handeln.
Luftrechtliche Anforderungen
Anpassung an European Union Aviation Safety Agency (EASA) Erfordernisse notwendig.
Führungsbedarf
Begleitung des neuen Führungspersonals und zielgerichtete Kommunikationsstrategie erforderlich.
Wirtschaftliche Ausgangssituation

## Slide 3
Eckpfeiler der Transformation
April 2024
Entscheidung zur Verschlankung der Operations-Organisation im administrativen Bereich.
April 2024 - März 2025
Entwicklung des neuen Organigrammes, Auswahl des Führungspersonals durch Potenzialanalysen.
Erstellen der organisatorischen- und infrastrukturellen Anforderungen
Entwicklung der Konzeption der Begleitung der Führungskräfte und Teams
April 2025
Geplante Einführung der neuen Operations-Organisation.
Umsetzung der Einführungkonzeption

## Slide 4
Erarbeitung Konzeption
Beteiligung der Führungskräfte in Workshops stellt sicher:
Akzeptanz und Verbindung zu den Inhalten
Schaffung des gemeinsamen Mindsets
Aufbau der Teamgemeinschaft

## Slide 5
Erarbeitung des Operations Leitbildes
Vision & Mission
Grundlage für alle weiteren Schritte.
Unternehmensstrategie
Richtungsweisend für die Operations-Organisation.
Unternehmensleitbild
Basis für das Operations Leitbild.
Durchführung von Workshops mit Führungskräften zur Ableitung des Operations Leitbildes.
Operationsleitbild

## Slide 6
Operations Rollenbilder und Verständnis
Rollenmatrix und Rollenverständnis als Basis für effektive Führung im Verantwortungsbereich.
Personelle Verantwortung
Klare Definition der Personalführungsaufgaben.
Schnittstellen
Festlegung der fachlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen.
Organisatorische Verantwortung
Strukturelle Verantwortlichkeiten und Prozesshoheit.
Definition und Klärung
Fachliche Verantwortung

## Slide 7
Erfolgsfaktor Führung
Situatives Führen
Anpassung des Führungsstils an unterschiedliche Situationen und Mitarbeiter.
Kommunikation in der Führung
Effektive Gesprächsführung und Informationsvermittlung.
Effektives Ziele setzen
SMART-Ziele definieren und nachhalten.
Agilität in der Führung
Flexible Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen.

## Slide 8
Team- und Prozesstruktur
Shop Floor Management
Steuerung der täglichen Arbeitsabläufe vor Ort.
Übergreifende Zusammenarbeit
Kooperation mit anderen Teams und Abteilungen.
Kontinuierliche Verbesserung
Etablierung von KVP-Prozessen.
Teamkommunikation
Regelmäßiger Austausch und Informationsfluss.

## Slide 9
Meilensteine der Einführung
Operations-Leitbild (30.04.2025)
Entwicklung und Kommunikation des Leitbildes.
Rollenbilder (31.05.2025)
Definition und Implementierung der Rollenbilder.
Team- und Arbeitsstruktur (30.06.2025)
Etablierung neuer Arbeitsweisen und Teamstrukturen.
Start der neuen Organisation (01.04.2025)
Implementierung.

## Slide 10
Kommunikationsformen
Information
Monatliche Updates an alle Beteiligten.
Dialog
Möglichkeiten zum Austausch und Feedback durch Workshops und Fragenrunden
Einbindung
Aktive Beteiligung der Mitarbeiter am Veränderungsprozess.
Entwicklung eines Plans zur begleitenden Information aller Beteiligten über die geplante Vorgehensweise.

## Slide 11
Mobilisierung
Marktplatzveranstaltung
Führungskräfte stellen den Mitarbeitern die Neuerungen vor:
Leitbild
Rollenbild im Team
Arbeitsstruktur
Pilotprojekt
Testlauf in einer Abteilung mit:
Führungskräfteschulung
Shop Floor Management
KVP-Management
Coaching im Rollenbild

## Slide 12
Umsetzung und Roll-Out
Einführung
Roll-Out der Konzeption auf alle Abteilungen.
Feedback
Durchführung von Feedbackschleifen.
Anpassung
Optimierung der Umsetzung basierend auf Rückmeldungen.
Verbesserung
Kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse.

## Slide 13
Verstetigung
Dokumentation
Erstellung von Prozessbeschreibungen und Dokumentationen.
Schulungskonzepte
Anpassung der Schulungen basierend auf Feedback.
Lessons Learned
Regelmäßige Auswertung von Projekterfahrungen.
Strategieüberprüfung
Jährliche Überprüfung und Anpassung der Strategie.
Gewohnheit
Ritualisierung des neuen Mindset, des Verhaltens im Team

## Slide 14
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit!